ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

План  мероприятий  по  развитию инклюзивного образования в вузе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Формирование локальной нормативно-правовой базы, определяющей организацию образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ): Разработка инструкций по сопровождению тьютором обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. | февраль 2022г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 1.2. | Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, мониторинг их численности на факультетах. | ежемесячно | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, Бочкарева А.С., руководитель отдела социального развития |
| 1.3. | Регулярное пополнение интернет-страницы на сайте университета, отображающей работу центра инклюзивного образования. | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, Данилов А.П. – начальник отдела пресс-службы и информации |
| 1.4. | Регулярное обновление информации на сайте университета о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса с позиций приспособленности для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, Данилов А.П. – начальник отдела пресс-службы и информации |
| 1.5. | Реализация Дорожной карты взаимодействия ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| - Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса лиц с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Разработка памяток по взаимодействию с людьми различной инвалидностью: - при нарушении оппорно-двигательного аппарата - при нарушении слуха - при нарушении зрения - других заболеваний | ноябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 2.2. | Методическое сопровождение учебно-образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и помощь при обучении в дистанционном формате | по мере необходимости | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 2.3. | Помощь специалистов (сопровождающего инвалидов и лиц с ОВЗ, тьюторов, волонтеров) в процессе учебной и внеучебной деятельности. | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| III. Повышение квалификации сотрудников |  |  |  |
| 3.1. | Обучение руководителей практик по программе ДПП ПК «Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий» в Вят ГУ г. Киров. | октябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 3.2. | Повышение квалификации руководителя ЦИО, преподавателей и других сотрудников университета через их участие в российских вебинарах, семинарах и конференциях, через КПК по проблеме инклюзивного образования. | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 3.3. | Привлечение заинтересованных преподавателей к проведению научно-исследовательской деятельности по изучению студентов инвалидов и ОВЗ, распространению педагогического опыта по их психолого-педагогическому сопровождению, изданию статей, участию в грантах по проблемам инклюзивного образования. | постоянно | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 3.4. | Организация семинара «Взаимодействие вузов и работодателей по вопросам трудоустройства выпускников с инвалидностью» с участием РУМЦ Вят ГУ г. Киров | ноябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, РУМЦ Вят ГУ |
| 3.5. | Обучение профессорско-преподавательского состава и вспомогательных сотрудников университета по ДПП ПК «Организация образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования». | ноябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| IV. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса и архитектурной доступности |  |  |  |
| 4.1. | Содействие в разработке и реализации планов мероприятий по развитию безбарьерной среды в учебных корпусах и общежитиях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 4.2. | Содействие в обеспечении доступности мест проживания инвалидов и лиц с ОВЗ в общежитии № 2 и бассейна ЧГУ: | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 4.2.1. | Содействие в размещении тактильных мнемосхем – планов-схем расположения кабинетов, кабинеток выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. - руководитель ЦИО |
| 4.2.2. | Содействие в оборудовании автостоянки для транспортных средств | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. - руководитель ЦИО, Николаев -А.Н. Проректор по административно-хозяйственной |
| 4.2.3. | Содействие в организации доступности дверных проемов, лестничных маршей снаружи и внутри, обустройстве санитарных и душевых комнат, тактильных полос и др. | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 4.3. | Содействие в обустройстве входа в корпус Н и М пандусами с градусом наклона 5' | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 4.4. | Содействие в оборудовании входа в учебный корпус № 2 электрического подъемника для инвалидов-колясочников | февраль-августь 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| V. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в разработке адаптивных образовательных программ по ФГОС 3++ | октябрь-ноябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, зав. Зав кафедрами соответствующих направлений подготовки и специальностей |
| 5.2. | Участие в организационно-педагогическом сопровождении и контроле учебной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. | по мере необходимости | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 5.3. | Разработка рабочих программ и оценочных средств факультативной дисциплины «Психология профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ» для магистров 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» | сентябрь-октябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| VI. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение |  |  |  |
| 6.1. | Организация и курирование мероприятий по созданию атмосферы толерантной социокультурной среды: - организация и проведение со студентами ЧГУ круглых столов, бесед, лекций по проблемам инклюзивного образования с участием студентов инвалидов и ОВЗ. - Организация проведения «Уроков доброты» для создания атмосферы толерантной социокультурной среды на факультетах ЧГУ | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 6.2. | Совместно с кафедрой физкультуры и спорта способствование привлечению студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ к занятиям в спортивных секциях, соревнованиях: проведение 2-х спортивных мероприятий с привлечением лиц с ОВЗ (игра Боча, турнир по шашкам, шахматам) | февраль-март 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, кафедра физической культуры и спорта |
| 6.3. | Психолого-педагогическое сопровождение и коррекция личности студентов инвалидов и ОВЗ, их профессионального становления | по мере необходимости | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, преподаватели кафедры социальной и клинической психологии |
| 6.4. | Координация социального сопровождения и поддержки студентов инвалидов и ОВЗ при инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, социального обеспечения. | постоянно | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, Бочкарева А.С., руководитель отдела социального развития |
| VII. Профориентационные мероприятия по привлечению абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ к получению высшего образования |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профориентационного тренинга «Учет здоровья и личностных особенностей на профессиональный выбор» в БОУ ЧР «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. | февраль 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| 7.2. | Проведение профориентационных мероприятий в СОШ, в том числе и с будущими абитуриентами, имеющими инвалидность и/или ограниченные возможности здоровья | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |
| VIII. Содействие трудоустройству постдипломное сопровождение |  |  |  |
| 8.1. | Проведение семинара «Взаимодействие вузов и работодателей по вопросам трудоустройства выпускников с инвалидностью» для ответственных по вопросу трудоустройства и постдипломного сопровождения обучающихся | ноябрь 2021 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО, РУМЦ Вят ГУ |
| 8.2. | Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ выпускных курсов: - диагностика профессиональных планов и готовности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ выпускных курсов к работе по профессии; - проведение семинара-практикума для старшекурсников и выпускников с инвалидностью и ОВЗ по теме: «Условия конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда» | апрель 2022 г. | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО Литвинова Е.В., руководитель центра содействия занятости |
| IX. Развитие волонтерского движения по сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |
| 9.1. | Развитие волонтерской деятельности среди студенческой молодежи вуза через обучение волонтеров, их привлечение в учебной и внеучебной деятельности. | в течение года | Григорьева Н.В. руководитель ЦИО |

Руководитель Центра инклюзивного образования                                Н.В. Григорьева